Приложение № 2–2 к Порядку

Календарный план реализации проекта

КОГОБУ СШ пгт Даровской

«Системный  подход к профориентационной работе в условиях введения обновленных ФГОС на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования»

| Этап/ мероприятие | Сроки реализации | Перечень конечных результатов |
| --- | --- | --- |
| Организационно-подготовительный этап (август – сентябрь 2023 г.) |  |  |
| Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность региональной инновационной площадки: приказ о создании рабочей группы, Положение о профориентационной работе. | Август-сентябрь | Разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность инновационной площадки: приказ о создании рабочей группы, Положение о профориентационной работе. |
| Корректировка плана развития КОГОБУ СШ пгт Даровской | Сентябрь | Скорректирован план развития КОГОБУ СШ пгт Даровской. |
| Составление программы деятельности инновационной площадки | Сентябрь | Составлена программа деятельности инновационной площадки. |
| Проведение мониторинга готовности участников образовательного кластера к реализации деятельности РИП | Сентябрь | Проведен мониторинг готовности участников образовательного кластера к реализации деятельности инновационной площадки. |
| Изучение методической литературы по профориентации | Август-сентябрь | Изучена методическая литература по теме проекта. |
| Проведение установочного совещания по деятельности инновационной площадки | Август | Проведено установочное совещание по реализации проекта. |
| Основной этап (октябрь 2023г. – май 2025 г.) |  |  |
| Создание и контентное наполнение страницы проекта на школьном сайте | В течение всего периода | Создана и регулярно обновляется страница проекта на школьном сайте |
| Проведение районного конкурса проектных и исследовательских работ | Ежегодно | Ежегодно проводится районный конкурс проектных и исследовательских работ профориентационной направленности |
| Проведение семинаров-практикумов «Организация профориентационной работы в школе» для педагогов образовательного кластера | Август, октябрь, декабрь 2023 г. | Проведены 3 семинара-практикума «Организация профориентационной работы в школе» для педагогов образовательного кластера |
| Проведение научно-практической конференции обучающихся | Ежегодно | Ежегодно проводится научно-практическая конференция обучающихся |
| Проведение окружного семинара-практикума «Введение обновленных ФГОС» | Ноябрь 2023 г. | Проведен окружной семинар-практикум «Введение обновленных ФГОС» |
| Проведение окружного семинара-практикума «Системный подход к профориентационной работе в условиях введения обновленных ФГОС на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования» | Ноябрь 2024 г. | Проведен окружной семинар-практикум «Системный подход к профориентационной работе в условиях введения обновленных ФГОС на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования» |
| Оформление и распространение методических рекомендаций по организации профориентационной работы | Февраль -май 2025 г. | Оформлены и распространены методические рекомендации по организации профориентационной работы |
| Разработка программы внеурочной деятельности по профориентации для 1-5 классов | Октябрь 2023 г. | Разработана программа внеурочной деятельности по профориентации для 1-11 классов |
| Организация и введение курсов по профориентации для 1-11 классов | Октябрь 2023 г. | Введены во внеурочную деятельность курсы по профориентации для 1-11 классов |
| Разработка системы профориентационной деятельности в рамках предметов учебного плана 1-11 классов | Октябрь 2023 г. | Разработана система профориентационной деятельности в рамках предметов учебного плана 1-11 классов |
| Организация работы сетевых профильных классов психолого-педагогической направленности | В течение всего периода | Организована работа 2 сетевых профильных классов психолого-педагогической направленности |
| Создание единого банка методического обеспечения реализации профориентационной деятельности в печатном и электронном виде | В течение всего периода | Создан единый банк методического обеспечения реализации профориентационной деятельности в печатном и электронном виде |
| Участие в конкурсах профориентационной направленности окружного, регионального и Всероссийского уровней | Ежегодно | Обучающиеся школы принимают участие в конкурсах профориентационной направленности окружного, регионального и Всероссийского уровней |
| Заключительный этап (июнь-август 2025 г.) |  |  |
| Проведение мониторинговых исследований | июнь-август 2025 г. | Проведены мониторинговые исследования |
| Оценка реализации проекта, определение дальнейших перспектив | июнь-август 2025 г. | Дана оценка реализации проекта, определены дальнейшие перспективы |
| Представление опыта работы | 2025 г. | Представлен опыт работы в рамках Фестиваля РИП |
| Отражение опыта работы по проекту на сайте школы | июнь-август 2025 г. | Опыт работы по проекту размещен на сайте школы |
| Оформление организационно- методических материалов по реализации проекта | июнь-август 2025 г. | Оформлены в виде публикаций организационно-методические материалы по реализации проекта |
| Распространение инновационного опыта среди образовательных организаций Кировской области |  | Распространен инновационный опыт среди образовательных организаций Кировской области посредством проведения вебинара |

____________