Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа пгт Даровской»

Инновационный проект

Тема:  «Системный  подход к профориентационной работе в условиях введения обновленных ФГОС на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования»

Координатор  проекта: Тихонова Алина Сергеевна – методист кафедры профессионального образования ИРО Кировской области

Руководитель  проекта: Гребенева Ольга Владимировна  –  директор КОГОБУ  СШ пгт Даровской

Сроки реализации проекта: 2023 - 2025 гг.

Содержание

Нормативно-правовая база проекта…………………………………………..3

Актуальность проекта…………………………………………………………..4

Практическая  значимость  проекта………………………………………….6

Цель, задачи и ожидаемые результаты проекта…………………………….8

Оценка результативности программы организации проектной деятельности ……………………………………………………………………11

Этапы реализации проекта …………………………………………………..15

Риски проекта…………………………………………………………………..21

Библиографический список…………………………………………………..22

Нормативно-правовая база проекта

При  разработке  проекта  учитывались  следующие  нормативно-правовые документы:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 01.03.2020) (п.2 ст.42; п.3 ст.66; п.1 ст. 75);

- Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, во исполнение поручений Президента РФ Пр-328 п.1 от 23.02.2018 года, Пр-2182 от 20.12.2020 года»;

- письмо Министерства просвещения РФ от 5 июля 2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций»;

- примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22);

- федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования (Приказ от 31.05.2021 № 286  с изменениями от 18.07.2022), основного общего образования (Приказ от 17.12.2010 №1897 в ред. от 08.11.2022; Приказ от 31.05.2021 № 287  с изменениями от 18.07.2022) и среднего общего образования (Приказ от 17.05.2012 №413 в ред. от 12.08.2022);

- программа курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 29 сентября 2022 г. № 7/22);

- примерная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Профориентация» (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 5/22 от 25.08.2022 г.)

Актуальность проекта

Существующие на сегодняшний день методы и подходы к информированию обучающихся о спектре современных профессий, предпринимаемые школой меры по организации профессиональной ориентации недостаточны. При выборе профессии большинство обучающихся проявляют довольно низкую осведомленность о современном мире профессий и системе среднего профессионального или высшего образования при невысоком уровне мотивации к выбору и освоению инструментов выбора. Также при самоопределении школьники демонстрируют зависимость от стереотипов и мнений окружающих и в целом не воспринимают выбор карьерной траектории как актуальную для себя жизненную задачу.

Важная роль в решении вопросов профориентации традиционно отводится именно школе, однако система целенаправленного обучения педагогов содержанию и методам профориентационной работы отсутствует. Также можно констатировать нехватку обоснованных научно-методических средств для проведения диагностики. Участие родителей  в профориентационной работе не предусмотрено в явном виде.

При построении профориентационной системы важно учитывать, что мир постоянно развивается и усложняется, появляются новые специальности и профессии, становятся востребованными новые компетенции, а полученные ранее знания и умения быстро устаревают и теряют свою актуальность, одной из важнейших задач современного образования становится формирование универсальных учебных действий (универсальных компетенций). Акцент смещается с передачи конкретной, узконаправленной информации на развитие у обучающихся готовности и способности эту информацию самостоятельно искать и далее применять в соответствии со стоящими перед ними учебными, профессиональными и жизненными задачами, а также способности критически эту информацию осмыслять, творчески перерабатывать и дополнять, участвовать в продуцировании нового знания.

Практическая  значимость  проекта

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего общего образования предъявляют требования к 3 группам планируемых результатов обучения: личностным, метапредметным и предметным.

Одним из наиболее важных компонентов ФГОС являются личностные результаты обучения. Они рассматриваются в качестве основы для формирования личности обучающегося, представляя собой качества, умения и навыки, которые должен приобрести каждый выпускник.

Личностный результат обучения — это комплексное понятие, которое включает различные аспекты развития личности. Он отражает уровень развития интеллектуальных и когнитивных способностей, культуры мышления, общей культуры личности, практической культуры, готовности к жизни и профессиональному самосовершенствованию.

Так, в п. 41.1.5 ФГОС НОО обозначено, что результатом трудового воспитания в рамках достижения личностных результатов должно быть осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, формирование навыков участия в различных видах трудовой деятельности и интереса к различным профессиям.

На уровне основного общего образования требования к результатам трудового воспитания (п. 42.1.6 ФГОС ООО) расширяются:

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, города, края) технологической и социальной	 направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такого рода деятельность;

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;

- готовность адаптироваться в профессиональной среде;

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности;

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.

Личностные результаты на уровне среднего общего образования (п. 7.1 ФГОС СОО) в области трудового воспитания должны отражать готовность  к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни.

Таким образом, системная профориентационная работа является одним из условий достижения личностных результатов освоения федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Практическая значимость проекта заключается в том, что предложенная модель реализации профориентационной деятельности  может быть распространена в системе образования и будет способствовать эффективной реализации задач.

Цель, задачи и ожидаемые результаты проекта

Цель проекта: создание программы организации профориентационной деятельности на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Задачи:

- Изучить теоретические основы профориентационной деятельности в образовательном процессе, актуальные нормативные и стратегические документы в сфере образования.

- Изучить и внедрить модель профориентационного минимума.

- Разработать и внедрить нормативное, организационное и методическое  сопровождение реализации проекта.

- Разработать и реализовать программу профориетационной деятельности участников образовательного процесса, включающую:

- деятельность администрации школы, педагогов, обучающихся, родителей по реализации профориентационной деятельности;

- систему методического сопровождения профориентационной деятельности;

- систему оценки результатов профориентационной работы.

- Разработать механизм проведения мониторинговых процедур реализации проекта и подобрать инструментарий для их проведения; ежегодно осуществлять мониторинг  деятельности по реализации проекта.

- Обобщить и популяризировать положительный опыт в виде  публикаций и методических материалов.

Объект: профориентационная деятельность в образовательного процесса.

Предмет: организация профориентационной деятельности участников образовательного процесса.

Продукт: программа организации профориентационной деятельности участников образовательного процесса.

Используемые методы и приемы:  анализ, систематизация, классификация, моделирование, обобщение и сравнение, анкетирование.

Принципы построения программы:

- принцип гуманизма;

- принцип демократизма;

- принцип научности;

- принцип интегративности;

- принцип индивидуализации и дифференциации;

- принцип самореализации;

- принцип мотивации.

Программа предназначена для педагогов, реализующих профориентационную деятельность.

Предполагается, что программа будет способствовать росту удовлетворенности всех участников образовательного процесса.

Оценка результативности

программы организации профориентационной деятельности

| Критерии | Показатели | Методики изучения |
| --- | --- | --- |
| 1. Организация обучения педагогов основам профориентационной работы условиях введения обновленных ФГОС |  |  |
| Проведение обучающих мероприятий | Доля классных руководителей, прошедших обучение, –100% | Анализ отчетной документации по обучению педагогов |
| 2. Активизация профориентационной работы в рамках урочной деятельности |  |  |
| Уровень компетентности учителей-предметников по реализации профориентационной работы в рамках уроков общеобразовательного цикла | Не менее 1 урока каждого предмета в 1-11 классах | Анализ отчетной документации учителей-предметников, посещение уроков |
| 3. Совершенствование системы внеурочной деятельности образовательного учреждения путем введения курса профориентационной направленности |  |  |
| Уровень компетентности педагогов по реализации профориентации во внеурочной деятельности | Курс внеурочной деятельности по профориентации: 1-5 классы – 17 часов; 6-11 классы – 34 часа | Анализ отчетной документации, посещение занятий |
| 4. Активизация профориентационной деятельности в рамках воспитательной работы |  |  |
| Уровень компетентности классных руководителей по профориентации в рамках воспитательной работы | Не менее 2 мероприятий в 1-11 классах | Анализ отчетной документации классных руководителей, посещение мероприятий |
| 5. Организация работы сетевых профильных классов |  |  |
| Формирование предпосылок к раннему профессиональному самоопределению | Сетевые профильные классы психолого-педагогической направленности (8-9 классы) – 2 Доля учащихся СПК (8-9 классы) – 10% | Анализ отчетной документации |
| 6. Активизация взаимодействия с родителями (законными представителями) в рамках профориентационной работы |  |  |
| Повышение заинтересованности родителей во взаимодействии со школой | Доля родителей, посетивших родительские собрания по профориентации школьников (не менее 2 в 1-11 классах), – 50% | Анализ отчетной документации классных руководителей |
| 7. Активизация участия обучающихся в конкурсах профориентационной направленности |  |  |
| Активность обучающихся в конкурсах профориентационной направленности | Результативность участия школьников в конкурсах, фестивалях профориентационной направленности различного уровня – не менее 20% победителей и призеров | Анализ отчетной документации |

Этапы реализации проекта

Первый этап – организационно-подготовительный

(август  – сентябрь 2023 г.)

Цель: обеспечение готовности (информационной, мотивационной, практической, эмоциональной) участников к реализации проекта.

| № п/п | Вид деятельности | Сроки реализации (август – сентябрь 2023 г.) | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность региональной инновационной площадки: приказ о создании рабочей группы, Положение о профориентационной работе. | Август-сентябрь | Администрация КОГОБУ СШ пгт Даровской |
| 2. | Корректировка плана развития КОГОБУ СШ пгт Даровской | Сентябрь | Методист КОГОБУ СШ пгт Даровской |
| 3. | Составление программы деятельности региональной инновационной площадки | Сентябрь | Методист КОГОБУ СШ пгт Даровской |
| 4. | Проведение мониторинга готовности участников образовательного кластера к реализации деятельности РИП | Сентябрь | Методист КОГОБУ СШ пгт Даровской |
| 5. | Изучение методической литературы по профориентации | Август-сентябрь | Участники проекта |
| 6. | Проведение установочного совещания по деятельности РИП | Август | Методист КОГОБУ СШ пгт Даровской |

Методы и приемы: анкетирование, тестирование, анализ, сравнение,

проектирование.

Ожидаемый результат:

Наличие у педагогов четкого представления о необходимости внесения

изменений в организацию и содержание педагогической деятельности.

Второй этап –  основной

(октябрь  2023г. – май 2025 г.)

Цель: создание условий для реализации проекта, его реализация.

| № п/п | Вид деятельности | Сроки реализации (октябрь 2023г. – май 2025 г) | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание и контентное наполнение страницы «РИП» на школьном сайте | В течение всего периода | Технический специалист КОГОБУ СШ пгт Даровской |
| 2. | Проведение районного конкурса проектных и исследовательских работ | Ежегодно | Методист КОГОБУ СШ пгт Даровской, РМК |
| 3. | Проведение семинаров-практикумов «Организация профориентационной работы в школе» для педагогов образовательного кластера | Август, октябрь, декабрь 2023 г. | Рабочая группа реализации деятельности РИП |
| 4. | Проведение научно-практической конференции обучающихся | Ежегодно | Методист КОГОБУ СШ пгт Даровской |
| 5. | Проведение окружного семинара-практикума «Введение обновленных ФГОС» | Ноябрь 2023 г. | Рабочая группа реализации деятельности РИП |
| 5. | Проведение окружного семинара-практикума «Системный подход к профориентационной работе в условиях введения обновленных ФГОС на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования» | Ноябрь 2024 г. | Рабочая группа реализации деятельности РИП |
| 6. | Оформление и распространение методических рекомендаций по организации профориентационной работы | Март-май 2025 г. | Методист КОГОБУ СШ пгт Даровской |
| 7. | Разработка программы внеурочной деятельности по профориентации для 1-5 классов | Октябрь 2023 г. | Рабочая группа реализации деятельности РИП |
| 8. | Организация и введение курсов по профориентации для 1-11 классов | Октябрь 2023 г. | Администрация КОГОБУ СШ пгт Даровской |
| 9. | Разработка системы профориентационной деятельности в рамках предметов учебного плана 1-11 классов | Октябрь 2023 г. | Рабочая группа реализации деятельности РИП |
| 10. | Создание единого банка методического обеспечения реализации профориентационной деятельности в печатном и электронном виде | В течение всего периода | Методист КОГОБУ СШ пгт Даровской |
| 11. | Участие в конкурсах профориентационной направленности окружного, регионального и Всероссийского уровней | Ежегодно | Участники проекта |

Методы и приемы работы:

- собучающимися: опросы, тесты, мониторинг, анализ, сравнение, тренинги, экспериментирование, проектирование, продуктивная деятельность, совместная работа;

- с педагогами: семинары, консультации, тренинги, собеседования, мастер-классы, деловые игры, обмен опытом, самообразование, курсы повышения  квалификации;

- с родителями: семинары, консультации, тренинги, мастер-классы, деловые игры.

Ожидаемый результат:

- создание условий для эффективной профориентационной деятельности в образовательном пространстве кластера;

- повышение активности, самостоятельности, развитие коммуникативных и социальных навыков, творческих способностей обучающихся;

- повышение профессиональной компетентности педагогов.

Третий этап –  заключительный

(июнь-август 2025 г.)

Цель: выявить уровень успешности реализации проекта, определение

дальнейших перспектив.

| № п/п | Вид деятельности | Сроки реализации (июнь-август 2025 г.) | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение мониторинговых исследований | июнь-август 2025 г. | Методист КОГОБУ СШ пгт Даровской |
| 2. | Оценка реализации проекта, определение дальнейших перспектив | июнь-август 2025 г. | Администрация КОГОБУ СШ пгт Даровской |
| 3. | Представление опыта работы | июнь-август 2025 г. | Директор КОГОБУ СШ пгт Даровской |
| 4. | Отражение опыта работы по проекту на сайте школы | июнь-август 2025 г. | Технический специалист КОГОБУ СШ пгт Даровской |
| 5. | Оформление организационно- методических материалов по реализации проекта, распространение инновационного опыта среди образовательных организаций Кировской области | июнь-август 2025 г. | Методист КОГОБУ СШ пгт Даровской |
| 6. | Годовые отчеты по реализации инновационной деятельности | Ежегодно | Методист КОГОБУ СШ пгт Даровской |

Методы и приемы: тестирование, анкетирование, анализ, обобщение,

прогнозирование.

Риски проекта

Возможные риски могут быть связаны

- с особенностями кадрового и ученического потенциала;

- с отсутствием системной деятельности педагогов по профориентационной деятельности;

- с несогласованностью работы педагогического коллектива по формированию и развитию личностных результатов, формируемых в ходе профориентационной работы.

Библиографический список

- Блинов В.И., Есенина Е.Ю., Родичев Н.Ф., Сергеев И.С. Самоопределение личности в условиях неопределенности // Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение обучающихся: вызовы времени: сборник научных статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти академика РАО, доктора педагогических наук, профессора С. Н. Чистяковой (г. Саранск, 24 апреля 2020 года). – Саранск: РИЦ МГПИ, 2020.  Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2011.

- Кузнецов К. Г., Кувшинова О. Л. Методика оценки готовности школьников к профессиональному самоопределению // Профессиональное образование и рынок труда. 2022 № 1 С. 88–111.

- Чистякова С.Н. Родичев Н.Ф. Сергеев И.С. Критерии и показатели готовности обучающихся к профессиональному самоопределению // Профессиональное образование. Столица. – 2016. – №8. – С. 10-16.

- Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования (Приказ от 31.05.2021 № 286  с изменениями от 18.07.2022), основного общего образования (Приказ от 17.12.2010 №1897 в ред. от 08.11.2022; Приказ от 31.05.2021 № 287  с изменениями от 18.07.2022) и среднего общего образования (Приказ от 17.05.2012 №413 в ред. от 12.08.2022).

- Методические рекомендации по реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях Российской Федерации.