«Утверждаю» Проректор по научной и инновационной работе ИРО Кировской области _________________ О.В. Казаринова «____» _________________ 20___ г. мп

Программа реализации проекта

КОГОБУ СШ пгт Даровской

«Системный  подход к профориентационной работе в условиях введения обновленных ФГОС на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования»

| Тема проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Системный подход к профориентационной работе в условиях введения обновленных ФГОС на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации проекта |  |  |  |  |  |  |
| Август 2023 – август 2025 гг. |  |  |  |  |  |  |
| Исходные теоретические положения |  |  |  |  |  |  |
| Существующие на сегодняшний день методы и подходы к информированию обучающихся о спектре современных профессий, предпринимаемые школой меры по организации профессиональной ориентации недостаточны. При выборе профессии большинство обучающихся проявляют довольно низкую осведомленность о современном мире профессий и системе среднего профессионального или высшего образования при невысоком уровне мотивации к выбору и освоению инструментов выбора. Также при самоопределении школьники демонстрируют зависимость от стереотипов и мнений окружающих и в целом не воспринимают выбор карьерной траектории как актуальную для себя жизненную задачу. Важная роль в решении вопросов профориентации традиционно отводится именно школе, однако система целенаправленного обучения педагогов содержанию и методам профориентационной работы отсутствует. Также можно констатировать нехватку обоснованных научно-методических средств для проведения диагностики. Участие родителей в профориентационной работе не предусмотрено в явном виде. При построении профориентационной системы важно учитывать, что мир постоянно развивается и усложняется, появляются новые специальности и профессии, становятся востребованными новые компетенции, а полученные ранее знания и умения быстро устаревают и теряют свою актуальность, одной из важнейших задач современного образования становится формирование универсальных учебных действий (универсальных компетенций). Акцент смещается с передачи конкретной, узконаправленной информации на развитие у обучающихся готовности и способности эту информацию самостоятельно искать и далее применять в соответствии со стоящими перед ними учебными, профессиональными и жизненными задачами, а также способности критически эту информацию осмыслять, творчески перерабатывать и дополнять, участвовать в продуцировании нового знания. |  |  |  |  |  |  |
| Этапы реализации проекта |  |  |  |  |  |  |
| Этап | Сроки реализации этапа | Содержание и методы деятельности |  |  | Прогнозируемые результаты по этапу |  |
| Организационно-подготовительный. Цель: обеспечение готовности (информационной, мотивационной, практической, эмоциональной) участников к реализации проекта. | август – сентябрь 2023 г. | 1. Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность инновационной площадки: приказ о создании рабочей группы, Положение о профориентационной работе. 2. Корректировка плана развития КОГОБУ СШ пгт Даровской. 3. Составление программы деятельности инновационной площадки. 4. Проведение мониторинга готовности участников образовательного кластера к реализации деятельности инновационной площадки. 5. Изучение методической литературы по профориентации. 6. Проведение установочного совещания по реализации проекта. Методы и приемы: анкетирование, тестирование, анализ, сравнение, проектирование. Ожидаемый результат: Наличие у педагогов четкого представления о необходимости внесения изменений в организацию и содержание педагогической деятельности. |  |  | 1. Разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность инновационной площадки: приказ о создании рабочей группы, Положение о профориентационной работе. 2. Скорректирован план развития КОГОБУ СШ пгт Даровской. 3. Составлена программы деятельности инновационной площадки. 4. Проведен мониторинг готовности участников образовательного кластера к реализации деятельности инновационной площадки. 5. Изучена методическая литература по теме проекта. 6. Проведено установочное совещание по реализации проекта. |  |
| Основной. Цель: создание условий для реализации проекта, его реализация. | октябрь 2023г. – май 2025 г. | 1.Создание и контентное наполнение страницы проекта на школьном сайте. 2. Проведение районного конкурса проектных и исследовательских работ профориентационной направленности. 3. Проведение семинаров-практикумов «Организация профориентационной работы в школе» для педагогов образовательного кластера. 4. Проведение научно-практической конференции обучающихся. 5. Проведение окружного семинара-практикума «Введение обновленных ФГОС». 6. Проведение окружного семинара-практикума «Системный подход к профориентационной работе в условиях введения обновленных ФГОС на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования». 7. Оформление и распространение методических рекомендаций по организации профориентационной работы. 8. Разработка программы внеурочной деятельности по профориентации для 1-11 классов. 9. Организация и введение курсов по профориентации для 1-11 классов. 10. Разработка системы профориентационной деятельности в рамках предметов учебного плана 1-11 классов. 11. Организация работы сетевых профильных классов психолого-педагогической направленности. 12. Создание единого банка методического обеспечения реализации профориентационной деятельности в печатном и электронном виде. 13. Участие в конкурсах профориентационной направленности окружного, регионального и Всероссийского уровней. Методы и приемы работы: - собучающимися: опросы, тесты, мониторинг, анализ, сравнение, тренинги, экспериментирование, проектирование, продуктивная деятельность, совместная работа; - с педагогами: семинары, консультации, тренинги, собеседования, мастер-классы, деловые игры, обмен опытом, самообразование, курсы повышения квалификации; - с родителями: семинары, консультации, тренинги, мастер-классы, деловые игры. Ожидаемый результат: - создание условий для эффективной профориентационной деятельности в образовательном пространстве кластера; - повышение активности, самостоятельности, развитие коммуникативных и социальных навыков, творческих способностей обучающихся; - повышение профессиональной компетентности педагогов. |  |  | 1.Создана и регулярно обновляется страница проекта на школьном сайте. 2. Ежегодно проводится районный конкурс проектных и исследовательских работ профориентационной направленности. 3. Проведены 3 семинара-практикума «Организация профориентационной работы в школе» для педагогов образовательного кластера. 4. Ежегодно проводится научно-практическая конференция обучающихся. 5. Проведен окружной семинар-практикум «Введение обновленных ФГОС». 6. Проведен окружной семинар-практикум «Системный подход к профориентационной работе в условиях введения обновленных ФГОС на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования». 7. Оформлены и распространены методические рекомендации по организации профориентационной работы. 8. Разработана программа внеурочной деятельности по профориентации для 1-11 классов. 9. Введены во внеурочную деятельность курсы по профориентации для 1-11 классов. 10. Разработана система профориентационной деятельности в рамках предметов учебного плана 1-11 классов. 11. Организована работа сетевых профильных классов психолого-педагогической направленности. 12. Создан единый банк методического обеспечения реализации профориентационной деятельности в печатном и электронном виде. 13. Обучающиеся школы принимают участие в конкурсах профориентационной направленности окружного, регионального и Всероссийского уровней. |  |
| Заключительный. Цель: выявление уровня успешности реализации проекта, определение дальнейших перспектив. | июнь-август 2025 г. | 1. Проведение мониторинговых исследований. 2. Оценка реализации проекта, определение дальнейших перспектив. 3. Представление опыта работы. 4. Отражение опыта работы по проекту на сайте школы. 5. Оформление организационно-методических материалов по реализации проекта, распространение инновационного опыта среди образовательных организаций Кировской области. Методы и приемы: тестирование, анкетирование, анализ, обобщение, прогнозирование. |  |  | 1.Проведены мониторинговые исследования. 2. Дана оценка реализации проекта, определены дальнейшие перспективы. 3. Представлен опыт работы в рамках Фестиваля РИП. 4. Опыт работы по проекту размещен на сайте школы. 5. Оформлены в виде публикаций организационно-методические материалы по реализации проекта, распространен инновационный опыт среди образовательных организаций Кировской области посредством проведения вебинара. |  |
| Показатели эффективности деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение обучающих мероприятий: доля классных руководителей, прошедших обучение, –100% 2. Уровень компетентности учителей-предметников по реализации профориентационной работы в рамках уроков общеобразовательного цикла: не менее 1 урока каждого предмета в 1-11 классах 3. Уровень компетентности педагогов по реализации профориентации во внеурочной деятельности: курс внеурочной деятельности по профориентации: 1-5 классы – 17 часов; 6-11 классы – 34 часа 4. Уровень компетентности классных руководителей по профориентации в рамках воспитательной работы: не менее 2 мероприятий в 1-11 классах 5. Формирование предпосылок к раннему профессиональному самоопределению: сетевые профильные классы психолого-педагогической направленности (8-9 классы) – 2, доля учащихся СПК (8-9 классы) – 10% 6. Повышение заинтересованности родителей во взаимодействии со школой: доля родителей, посетивших родительские собрания по профориентации школьников (не менее 2 в 1-11 классах), – 50% 7. Активность обучающихся в конкурсах профориентационной направленности: результативность участия школьников в конкурсах, фестивалях профориентационной направленности различного уровня – не менее 20% победителей и призеров |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые условия организации работ |  |  |  |  |  |  |
| 1. Изучение потребности в необходимости организации профориентационной деятельности в условиях введения обновленных ФГОС НОО, ООО, СООО. 2. Создание рабочей группы по разработке проекта «Системный подход к профориентационной работе в условиях введения обновленных ФГОС на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования» (далее Проект) 3. Разработка и утверждение положения, других локально-нормативных актов, регламентирующих деятельность Проекта. 4. Организация прохождения специалистами курсов повышения квалификации по профориентационной работе. 5. Организация и проведение тематических семинаров. 6. Приобретение методической литературы по теме Проекта. 7. Информационно-просветительская работа, размещение необходимой информации на официальном сайте и тематическом информационном стенде школы. Распространение печатных изданий, буклетов, брошюр. Кадровые условия: наличие социально-психологической службы, включающей следующих специалистов: педагог- психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования. Программно-методические условия: планы: план работы профориентационных социокультурных пространств; план методической работы с учителями-предметниками по реализации программы профориентации на уроках; план профориентационной работы психолого-педагогической службы школы; план курсовой подготовки по программам повышения квалификации учителей-предметников, педагога-психолога, социального педагога, реализующих программу профориентации школьников на ступени основного общего образования. Материально-технические условия: кабинеты, оснащенные необходимой цифровой техникой (компьютеры, мультимедийный проектор и др.); Условия Кадровые условия Программнометодические условия Материальнотехнические условия Информационн ые условия 15 наличие оборудованных кабинетов технического и обслуживающего труда. Информационные условия: оснащение школьной библиотеки литературой из области специальных и профессионально-ориентированных знаний; свободный доступ к ресурсам сети Интернет, обеспечение доступа в сеть Интернет из любой точки школьного здания в любое время |  |  |  |  |  |  |
| Средства контроля и обеспечения достоверности результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1. Координация и контроль за эффективностью реализации проекта осуществляется по следующим направлениям: - выполнение деятельности в соответствии с этапами реализации проекта; - достоверность и обоснованность результатов реализации проекта; - применение комплекса методов, направленных на реализацию задач; - итоговые мероприятия по профориентации. 2. Организация мониторинга, направленного на оценку эффективности реализации проекта, проводится через: - опрос, анкетирование участников образовательных отношений с целью выявления уровня удовлетворенности; - наблюдение за образовательной деятельностью, в которой ожидается отражение опыта профессиональных действий, характера работы представителей разных профессий; - анализ эффективности организации профориентированной инфраструктуры и внесение изменений. |  |  |  |  |  |  |
| Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по направлению проекта (программы) |  |  |  |  |  |  |
| - Блинов В.И., Есенина Е.Ю., Родичев Н.Ф., Сергеев И.С. Самоопределение личности в условиях неопределенности // Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение обучающихся: вызовы времени: сборник научных статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти академика РАО, доктора педагогических наук, профессора С. Н. Чистяковой (г. Саранск, 24 апреля 2020 года). – Саранск: РИЦ МГПИ, 2020. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2011. - Кузнецов К. Г., Кувшинова О. Л. Методика оценки готовности школьников к профессиональному самоопределению // Профессиональное образование и рынок труда. 2022 № 1 С. 88–111. - Чистякова С.Н. Родичев Н.Ф. Сергеев И.С. Критерии и показатели готовности обучающихся к профессиональному самоопределению // Профессиональное образование. Столица. – 2016. – №8. – С. 10-16. - Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования (Приказ от 31.05.2021 № 286 с изменениями от 18.07.2022), основного общего образования (Приказ от 17.12.2010 №1897 в ред. от 08.11.2022; Приказ от 31.05.2021 № 287 с изменениями от 18.07.2022) и среднего общего образования (Приказ от 17.05.2012 №413 в ред. от 12.08.2022). - Методические рекомендации по реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |
| Планируемое публичное представление результатов проекта (программы) |  |  |  |  |  |  |
| Результат |  |  | Сроки | Форма |  | Уровень мероприятия |
| Проведены 3 семинара-практикума «Организация профориентационной работы в школе» для педагогов образовательного кластера |  |  | Сентябрь 2023 г., октябрь 2023 г., декабрь 2023 г. | Семинар-практикум |  | Муниципальный |
| Проведен окружной семинар-практикум «Введение обновленных ФГОС» |  |  | Ноябрь 2023 г. | Семинар-практикум |  | Окружной |
| Проведен окружной семинар-практикум «Системный подход к профориентационной работе в условиях введения обновленных ФГОС на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования» |  |  | Ноябрь 2024 г. | Семинар-практикум |  | Окружной |
| Представлен опыт работы в рамках Фестиваля РИП |  |  | 2024 г. | Участие в Фестивале РИП |  | Региональный |
| Оформлены в виде публикаций организационно- методические материалы по реализации проекта |  |  | 2024, 2025 гг. | Публикации в методических сборниках, журналах |  | Региональный, федеральный |
| Распространен инновационный опыт среди образовательных организаций Кировской области |  |  | 2025 г. | Вебинар |  | Региональный |

Руководитель образовательной организации             	/О.В. Гребенева/

подпись          	   расшифровка

МП

СОГЛАСОВАНО:

Научный руководитель (консультант) РИП подпись расшифровка дата ________